## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Rolle
Tobias Flühmann | tfluehmann | Scrum Master
Raphael Suter | rsuter1 | Entwickler
Florian Auderset | audef1 | Entwickler
Remo Häusler | r3h6 | Entwickler
Mathias Rudolf | gimmie7 | Entwickler

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Medikamentenliste | Als Health Visitor möchte ich eine Liste der für den Tag benötigten Medikamente sehen | hoch | 8 |  |  | offen
2 | Termin Details | Als Health Visitor möchte ich Details zu meinem aktuellen Termin sehen | hoch | 8 |  |  | offen
3 | Checkliste | Als Health Visitor möchte ich die Checkliste zu meinem aktuellen Termin abrufen und Tasks als erledigt markieren können | hoch | 16 |  |  | offen
4 | Rapport | Als Health Visitor möchte ich einen Rapport für einen Termin erfassen können. | hoch | 16 |  |  | offen
5 | Medikamente bestätigen | Als Health Visitor möchte ich die Medikamente für den Tag quittieren können. | hoch | 8 |  |  | offen
6 | Aktuellen Termin abschliessen | Als Health Visitor möchte ich meinen aktuellen Termin abschliessen können | hoch | 4 |  |  | offen
7 | Termin Ankunft bestätigen | Als Health Visitor möchte ich die Ankunft für meinen aktuellen Termin bestätigen können | hoch | 4 |  |  | offen
8 | Termin Übersicht | Als Health Visitor möchte ich eine Übersicht über alle meine Termine für einen Tag sehen | hoch | 4 |  |  | offen
9 | Startseite | Als Health Visitor möchte ich auf der Einstiegsseite alle relevanten Funktionen und Informationen auf einen Blick sehen | mittel | 16 |  |  | offen
10 | Notfallkontakte Patient | Als Health Visitor möchte ich Notfallkontakte für einen Patienten anzeigen lassen und diese direkt kontaktieren können | hoch | 4 |  |  | offen
11 | Rapport bearbeiten | Als Health Visitor möchte ich einen Rapport bearbeiten können | hoch | 4 |  |  | offen
12 | Reporte abrufen | Als Health Visitor möchte ich alle vergangenen Rapporte eines Patienten abrufen können | mittel | 8 |  |  | offen
13 | Patienten Übersicht | Als Health Visitor möchte ich eine Übersicht von allen meinen Patienten abrufen können | hoch | 8 |  |  | offen
14 | Vergangene und zukünftige Termine | Als Health Visitor möchte ich alle vergangenen und zukünftigen Termine sehen | mittel | 16 |  |  | offen
99 | Konfiguration (keine User Story) | Datenbank o.ä. für Datenpersistenz ist eingerichtet, Entwicklungsumgebung ready | hoch | 16 |  |  | in Arbeit
15 | Refactoring | Als Entwickler möchte ich eine aufgeräumte Projektstruktur und Codebase haben | mittel | 8 |  |  | in Arbeit
98 | Projektmanagement | Backlog pflegen, Sprint planen, Koordination | mittel | 16 |  |  | in Arbeit

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
99.1 | 1 | IDE Setup | Projekt in IDE aufsetzen | Konfiguration | suter1 | tfluehmann | hoch | 2 | 1 | 1 | resolved
99.2 | 1 | Initial Setup | Alle Basisinformationen einrichten für die anschliessende Implementation. Dies umfasst insbesondere die Datenbank o.ä. für Datenpersistenz und die Projektstruktur mit Vaadin. | Konfiguration | tfluehmann | gimmie7 | hoch | 8 | 8 | 8 | resolved
9.1 | 1 | Startseite | Auf der Startseite werden alle wichtigen Funktionen und Informationen auf einen Blick dargestellt. Dies umfasst folgende Funktionen: Aktueller Termin, Terminübersicht, Medikamente heute, Meine Patienten, Alarm | Allgemein | suter1 | audef1 | hoch | 16 | 6 | 6 | resolved
2.1 | 1 | Termin Details | Mittels Navigation "Aktueller Termin" wird die Termin Detailsansicht geöffnet mit folgenden Informationen und Funktionen (Dummy Daten verwenden wo noch nicht implementiert): Ankunft bestätigen, Kurzbeschrieb, Rapport erfassen, Checkliste | Termin | suter1 |  | hoch | 8 | 8 | 6 | resolved ohne daten
15.1 | 1 | Passwort Validator | Data Validator package erstellen und Data Validator dorthin zügeln | Refactoring | r3h6 |  | mittel | 2 |  |  | resolved
98.1 | 1 | Projektmanagement | Backlog pflegen, Sprint planen, Koordination | Organisation | gimmie7 |  | mittel | 4 | 4 | 2 | in Arbeit
|  |  | UML Klassendiagramme |  | suter1 |  | hoch | 4
2.2 | 2 |  | Ankunft bestätigen persistieren (State Pattern) |  | tfluehmann |  | hoch | 4 |  |  | offen
2.3 | 2 |  | Rapport persistieren |  | tfluehmann |  | hoch | 2 |  |  | offen
1.1 | 2 |  | Medikamentenliste darstellen mit dummy Daten |  | hausr1 |  | mittel | 8 |  |  | offen
1.2 | 2 |  | Medikamente bestätigen |  | hausr1 |  | mittel | 4 |  |  | offen
2.4 | 2 |  | Termine heute auflisten mit dummy Daten |  | audf1 |  | mittel | 8 |  |  | offen
2.5 | 2 |  | Termine heute klickbar zu gleicher Ansicht wie Aktueller Termin |  | audf1 |  | mittel | 8 |  |  | offen
| 2 |  | Home und Zurück Button in Header |  | hausr1 |  | mittel | 2 |  |  | offen
| 2 |  | Patientliste mit dummy Daten |  | gimmie7 |  | mittel | 2 |  |  | offen
10.2 | 2 |  | Patientliste Notfallkontakte anzeigen bei klick |  | gimmie7 |  | mittel | 2 |  |  | offen
10.3 | 2 |  | Notfallkontakt Button auf Dashboard |  | suter1 |  | mittel | 1 |  | 1 | resolved
| 2 |  | Dummy Daten aufbereiten |  | gimmie7 |  | hoch | 6 |  |  | offen
3 | 3 |  | Termin Detail Task / Checkliste |  |  |  | mittel | 6 |  |  | offen
10.1 | 3 |  | Allgemeine Notfallkontakte anzeigen |  |  |  | mittel | 4 |  |  | offen

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180